## como preencher
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
PRAÇA Dr. MÁRIO RIBEIRO DA SILVA Nº 14 – CAIXA POSTAL 50
FONES /FAX (14) 3265-9530
CEP 17490-000-CNPJ 46.137.451/0001-76- PIRATININGA - ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO: |  |  |  | DATA BASE:
UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICIPIOS |  |  |  |  | Piratininga |  |  |  | 2013-10-01
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO - Rua Irene Azzoni de Lima e RECAPEAR - Custódio Faria |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
| de Moraes, Pedro Dinis, Joaquim Roque Ribeiro da Silva e Francisco Blagitz |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio
[5 empty] | FINAL: | 90 | dias a partir da data de assinatura do convenio
1a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: (dias) | 90 | PERÍODO: (dias) |  | PERÍODO: (dias) | 0
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até | PRAZO DE EXECUÇÀO: | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até | PRAZO DE EXECUÇÀO: | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até | PRAZO DE EXECUÇÀO: | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | dias após a data | dias | dias após a data | dias | dias após a data | dias
|  |  | de assinatura |  | de aprovação da |  | de aprovação da
|  |  | do convenio |  | prest. de contas |  | prest. de contas
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | M2 | 243.35 | [5 empty] | 243.35
|  | R$ | 11239.36 | [5 empty] | 11239.36
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | UND. | 6850.69 | [5 empty] | 6850.69
|  | R$ | 137616.66 | [5 empty] | 137616.66
3 | PLACA DE OBRA | M² | 6 | [5 empty] | 6
|  | R$ | 2167.2 | [5 empty] | 2167.2
4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | M² | 27 | [5 empty] | 27 | 21.5018
|  | R$ | 419.04 | [5 empty] | 419.04
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RECURSO ESTADUAL |  |  | 160000 | [5 empty] | 151442.26
RECURSO PRÓPRIO | [8 empty] | 0
TOTAL |  |  | 160000 | [5 empty] | 151442.26
ASSINATURA: _______________________________
NOME POR EXTENSO DO AUXILIAR TÉCNICO DA OBRA: |  | ARQ | JOÃO ROGELIO ALVARES RECHE |  |  | CAU. A63097-7 |  | RRT | 2128086
Obs. | A 2a e demais parcelas só serão liberadas mediante medição de obra, prestação e aprovação de contas das parcelas anteriores